## Tabelle1
Datum | Ereignis | Status
Vortest und Erstausstattung
2020-01-09 | Beginn und Einschulung Vorabtest 3 Feuerwehren je Bezirk | BEENDET
2020-01-09 | Beginn und Einschulung Vorabtest 3 Feuerwehren je Bezirk | BEENDET
2020-03-03 | Vorabtest | BEENDET
2020-11-03 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Unterland A1, Teil A2 | BEENDET
2020-11-05 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Unterland A3, Teil A2 | BEENDET
2020-11-03 | Installation Fixstationen Unterland | BEENDET
2021-01-22 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Obervinschgau | BEENDET
2021-01-22 | Installation Fixstationen Obervinschgau | BEENDET
2021-02-01 | Inbetriebnahme Fixstationen Bezirk Unterland | BEENDET
2021-02-04 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Bozen (A1-A3); 19:00 - 21:30 LFS | BEENDET
2021-02-05 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Bozen (A4-A6); 14:00 - 16:30 LFS | BEENDET
2021-02-05 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Bozen (A7-A9); 17:00 - 19:30 LFS | BEENDET
2021-02-05 | Installation Fixstationen Bozen | BEENDET
2021-03-02 | Inbetriebnahme Fixstationen Bezirk Obervinschgau | BEENDET
2021-03-12 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Untervinschgau | BEENDET
2021-03-12 | Installationen Fixstationen Untervinschgau | BEENDET
2021-04-23 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Oberpustertal | BEENDET
2021-07-07 | Installationen Fixstationen Oberpustertal | BEENDET
2021-05-21 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Unterpustertal | BEENDET
2021-08-31 | Installationen Fixstationen Unterpustertal | BEENDET
2021-07-09 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Meran Termin 1: 15:00 | BEENDET
2021-07-09 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Bezirk Meran Termin 2: 18:00 | BEENDET
2021-07-09 | Installationen Fixstationen Meran | BEENDET
2021-08-18 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Wipptal/ Sterzing 18:00 | BEENDET
2021-08-18 | Installationen Fixstationen Wipptal/ Sterzing | BEENDET
2021-08-25 | Einschulung/Aushändigung Erstausstattung Brixen/Eisacktal 18:00 | BEENDET
2021-08-25 | Installationen Fixstationen Brixen/Eisacktal | BEENDET
Folgeausstattung (Handfunkgeräte)
2021-06-15 | Bezirk Unterland | BEENDET
2021-07-15 | Bezirk Bozen | BEENDET
2021-08-24 | Bezirk Obervinschgau | BEENDET
2021-09-03 | Bezirk Untervinschgau | BEENDET
2021-09-22 | Bezirk Meran | BEENDET
2021-11-20 | Bezirk Unterpustertal | BEENDET
2021-10-05 | Bezirk Oberpustertal | BEENDET
2021-11-30 | Bezirk Wipptal | BEENDET
2021-12-20 | Bezirk Brixen/Eisacktal | BEENDET
Ausstattung mit Mobilgeräte
2022-01-31 | Bedarfserhebung gestartet